## Sheet1
2018年区政府民生实事任务节点进展情况统计表
序号 | 事项 | 工作内容 | 节点序号 | 节点内容 | 完成时限 | 证明材料 | 责任部门 | 截止目前进展情况 | 存在问题
1 | 民生实事 | 向上争取资金6亿元，完成150万平方米结转地块征收工作，积极推进棚改X-85#地块、成康路、果园街、科研路、平南路等道路建设项目用地征收。 | 1 | 积极向上争取6亿征收资金，按时完成征收任务 | 9月末 | 总结材料 | 房屋征收 经办中心
2 | 民生实事 | 投资300万元，加快建设2所标准化公办幼儿园，完成杏山小学幼儿园建设，推进学前教育发展。 | 1 | 完成招投标 | 7月末 | 相关文件、图片 | 教育局
|  |  | 2 | 工程开工至竣工 | 12月末 | 相关文件、图片
3 | 民生实事 | 投资240万元，完成迎宾小学、二十中学、杏山小学基础设施维修改造。 | 1 | 完成招投标 | 7月末 | 相关文件、图片 | 教育局
|  |  | 2 | 工程开工至竣工 | 10月末 | 相关文件、图片
4 | 民生实事 | 全力推进中小学校“阳光食堂”建设，保障师生饮食安全。 | 1 | 学校食堂三月份回收整改 | 8月末 | 相关文件、图片 | 教育局
5 | 民生实事 | 投资200万元，完善“屯屯通”水泥公路的路网建设。 | 1 | 2.24公里农村公路开工 | 6月初 | 图片 | 交通 管理处
|  |  | 2 | 2.24公里农村公路竣工 | 8月末 | 图片
6 | 民生实事 | 推动全民创业，完善就业服务平台建设，全年城镇新增就业8000人，城镇失业人员再就业2400人，就业困难人员再就业 900 人，农村劳动力转移输出10000 人。促进大学生就业创业，建设大学生创业园2个。 | 1 | 推动全民创业，完善就业服务平台建设 | 12月末 | 文字 | 人社局
|  |  | 2 | 全年城镇新增就业8000人，制定、分解、落实全年城镇就业工作任务目标 | 4月末 | 文字
|  |  | 3 | 全年城镇新增就业8000人，每季度城镇新增就业2000人 | 每季度末 | 文字
|  |  | 4 | 城镇失业人员再就业2400人，制定、分解、落实全年城镇就业工作任务目标 | 4月末 | 文字
|  |  | 5 | 城镇失业人员再就业2400人，每季度城镇失业人员再就业600人 | 每季度末 | 文字
|  |  | 6 | 就业困难人员再就业900人，制定、分解、落实全年城镇就业工作任务目标 | 4月末 | 文字
6 | 民生实事 | 推动全民创业，完善就业服务平台建设，全年城镇新增就业8000人，城镇失业人员再就业2400人，就业困难人员再就业 900 人，农村劳动力转移输出10000 人。促进大学生就业创业，建设大学生创业园2个。 | 7 | 就业困难人员再就业900人，每季度就业困难人员再就业240人 | 每季度末 | 文字 | 人社局
|  |  | 8 | 农村劳动力转移输出10000人，制订实现方案 | 2月末 | 文字
|  |  | 9 | 农村劳动力转移输出10000人，开展“春风行动”系列活动 | 3月末 | 文字
|  |  | 10 | 农村劳动力转移输出10000人，农村劳动力转移输出 | 9月末 | 文字
|  |  | 11 | 建设大学生创业园2个，实地考察、材料准备 | 3月末 | 文字
|  |  | 12 | 建设大学生创业园2个，完成创建大学生创业园1个 | 6月末 | 文字
|  |  | 13 | 建设大学生创业园2个，实地考察、材料准备 | 9月末 | 文字
|  |  | 14 | 建设大学生创业园2个，完成创建大学生创业园1个 | 12月末 | 文字
7 | 民生实事 | 积极向上争取资金，全面实施“智慧警务”工程。 | 1 | 业务技术用房地下人防工程 | 9月末 |  | 公安分局
|  |  | 2 | 业务技术用房主体工程 | 12月末
8 | 民生实事 | 投资200万元，建设覆盖全区农村的消防水源设施，确保满足农村火灾扑救需要。 | 1 | 组织制定可行性研究报告 | 4月末 | 相关文件 | 消防大队
|  |  | 2 | 联合平西乡实地踏查水源建设地点 | 5月中旬 | 图片、资料
|  |  | 3 | 对拟建水源进行图纸设计 | 6月中旬 | 设计图纸
|  |  | 4 | 组织拟定预算和招标控制价等事宜 | 7月中旬 | 文件资料
|  |  | 5 | 提请政府组织招标 | 8月初 | 招标文件、图片
|  |  | 6 | 进行施工 | 10月初 | 现场图片
8 | 民生实事 | 投资200万元，建设覆盖全区农村的消防水源设施，确保满足农村火灾扑救需要。 | 7 | 组织验收 | 10月20日前 | 现场图片、验收文件资料 | 消防大队
|  |  | 8 | 投入使用 | 10月末 | 现场图片
9 | 民生实事 | 结合全市“海绵城市”建设，加大老旧小区维修改造力度。 | 1 | 老旧小区规划设计 | 4月末 | 积极协调市直单位规划老旧小区完成设计图纸 | 住建局
|  |  | 2 | 施工 | 10月末 | 照片
10 | 民生实事 | 投资200万元，购置清雪设备，提高城区主次街路清雪作业水平。 | 1 | 购置清雪设备 | 1月末 | 清雪设备 | 住建局
11 | 民生实事 | 投资150万元，完成300户农村水冲厕所改造工程。 | 1 | 摸底、走访调查 | 4月末 | 工作日志、照片 | 住建局
|  |  | 2 | 等待省、市具体实施方案出台 | 6月末
|  |  | 3 | 制定区级改厕实施方案 | 7月末 | 实施方案
|  |  | 4 | 施工 | 10月末 | 照片
|  |  | 5 | 复验，结算 | 11月末 | 复验报告
12 | 民生实事 | 购置新型环卫垃圾桶2500个，强化城区垃圾密闭管理。 | 1 | 报计划 | 2月末 | 计划 | 住建局
|  |  | 2 | 计划政府采购 | 3月末 | 区财政局采购单
|  |  | 3 | 配置安装到位 | 4月末 | 安装实施照片
|  |  | 4 | 投入使用 | 5月末 | 照片
13 | 民生实事 | 积极推进无物业小区物业化管理，完成3-5个小区的先行试点工作。 | 1 | 摸底调查有业主委员会的弃管小区、风貌工程及海绵工程等基础设施建完的小区 | 2月末 | 照片 | 住建局
|  |  | 2 | 督促街道、社区上报试点小区 | 3月末 | 材料
|  |  | 3 | 督促街道、社区成立业主委员会 | 4月末 | 照片、材料
|  |  | 4 | 面向社会进行广泛宣传，并公开投标公告 | 5月末 | 照片、材料
|  |  | 5 | 进行物业公司招投标程序 | 6月末 | 照片
|  |  | 6 | 中标公司接管小区，提供服务 | 7月末 | 照片、材料
14 | 民生实事 | 加大住房保障力度，完成公租房分配700户，发放租赁补贴1000户。 | 1 | 研究制定公租房合同 | 2月末 | 公租房正式合同 | 住建局
|  |  | 2 | 整理公租房档案 | 4月末 | 档案
|  |  | 3 | 公租房政策宣传 | 6月末 | 照片
|  |  | 4 | 廉租房租赁补贴申报 | 8月末 | 租赁补贴人员名单及档案
|  |  | 5 | 廉租房实物配租申报 | 9月末 | 申请家庭名单、档案
|  |  | 6 | 公租房实物配租申报 | 10月末 | 申请家庭名单、档案
|  |  | 7 | 公（廉）租房分配 | 12月末 | 照片
15 | 民生实事 | 实施爱心工程，努力改善一线环卫工人休息条件。 | 1 | 与市直相关部门进行对接 | 1月末 | 照片 | 住建局
|  |  | 2 | 进行选址上报 | 2月末 | 材料、照片
|  |  | 3 | 协调相关部门进行交接 | 3月末 | 材料、照片
|  |  | 4 | 完成维修维建 | 4月末 | 照片
|  |  | 5 | 投入使用 | 5月末 | 照片
16 | 民生实事 | 投资500万元，打造9.5公里美丽乡村精品线。 | 1 | 摸底询价 | 6月末 | 工作方案 | 平西乡
|  |  | 2 | 走招投标程序 | 8月末 | 工作方案
|  |  | 3 | 建设精品线 | 10月末 | 工作方案
17 | 民生实事 | 投资363万元，加快村级办公用房、农业植保站建设。 | 1 | 摸底询价 | 6月末 | 工作方案 | 平西乡
|  |  | 2 | 走招投标程序 | 8月末 | 工作方案
|  |  | 3 | 完成建设 | 10月末 | 工作方案
|  |  | 4 | 农业植保观测站完成设计、预算、招投标等前期工作 | 5月末 | 招投标文件 | 农林 水利局
|  |  | 5 | 农业植保观测站完成建设 | 10月末 | 图片、文字
18 | 民生实事 | 投资100万元，对红嘴村、新发村2条美丽乡村精品线进行提档升级。 | 1 | 摸底询价 | 6月末 | 工作方案 | 平西乡
|  |  | 2 | 走招投标程序 | 8月末 | 工作方案
|  |  | 3 | 建设精品线 | 10月末 | 工作方案
19 | 民生实事 | 推行村医员额制管理，提高村医待遇。 | 1 | 严格“员额制”乡村医生准入制度 | 5月末 | 文件 | 卫计局
|  |  | 2 | 20家村卫生室全部开通帐户，开展新农合农村网络直报 | 12月末 | 文字
20 | 民生实事 | 推进农村远程智慧医疗全覆盖，努力解决农民“看病难”问题。 | 1 | 安装20条专门线路和设施，区、乡、村实现远程会诊（安装专门线路阶段） | 4月末 | 文字 | 卫计局
|  |  | 2 | 安装21条专门线路和设施，区、乡、村实现远程会诊（安装设备阶段） | 7月末 | 文字