铁西区中央环保督察反馈问题整改任务（序号五）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 五 | 全省目前仍有70%以上的行政村尚未实现生活垃圾“村收集、乡运转、县处理”，农村垃圾乱堆乱放问题突出，严重污染周边环境，群众反映强烈。 | 2018年5月底前，全面启动农村生活垃圾整治工作。到2020年12月底前，全区90%以上村庄的生活垃圾得到有效处理。 | 1、按照《四平市农村环境集中整治阶段目标和验收标准》中提出的“三清”、“四归”、“五到位”的标准，成立卫生保洁队伍，深入开展农村环境卫生综合整治，形成常态化保洁机制。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、按照四平市农村环境集中整治办要求设立三级路长制。乡领导干部包乡内主要公路，村书记包村内重点路段，村屯党员干部包屯内路段，统一制作路长制公示牌，明确路长职责。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、按照环境治理相关标准增加环卫设备，实现村内垃圾集中堆放，由环卫处运送到垃圾中转站进行统一处理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、加大宣传力度，提高村民的环境卫生意识。加强对各村书记及环保员集中培训，发挥村干部及党员干部的宣传带动作用，教育村民养成良好的卫生习惯，形成全民齐动员、人人抓环境的良好局面。 | 1. 铁西区平西乡已按照“三清”、”四归”、“五到位”标准，在所辖20村设立保洁队伍，截至目前，全乡保洁员共计181人，以保障全乡人居环境得到长期保持，同时平西乡下发了《平西乡环境卫生公约》、《平西乡环境卫生标准》、《平西乡环境工作长效管理办法》等常态化机制来巩固环境卫生综合整治成果。 2. 为做好农村环境整治工作平西乡设立三级路长制，明确路长职责，制定路长信息表，下发《平西乡村屯路长制整改方案》，并在所涉路段设立路长公示牌以进一步明确路长责任。 3. 截至2020年9月平西乡共投放垃圾箱723个，钩臂箱298个。   4、为提高村民环境卫生意识平西乡统一对各村书记与保洁员进行集中培训，发挥村干部与保洁圆的宣传作用来提高群众环保意识。截至目前，平西乡农村环境整治工作取得阶段性成功与村生活垃圾收集工作已达到有效处理。 |