西区关于省生态环保督察“回头看”反馈意见整改任务

（序号十）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 十 | 秸秆露天违规焚烧禁而不绝。四平市现有的“五化”综合利用渠道可消化的秸秆量依然较少，秸秆综合利用方式还比较单一，秸秆禁烧“出口”还未解决。现有的管控措施不够精准，仍存在禁烧区禁而不绝，限烧区无序抢烧问题。2018年、2019年，双辽市、梨树县分别出现“全省第一把火”。梨树县2019年秋季至今达109处，占四平市全市火点总数的71.7%。 | 1.“五化”综合利用率达到67％。  2. 压实禁烧包保和网格化监管责任，秸秆禁烧火点数较上一年同比下降。 | 1.按照市相关部门要求做好秸秆综合利用“五化”工作，确保2020年秸秆“五化”利用率达到67%以上（不含农村生活燃用）。  2.制定《铁西区2020年农作物秸秆全量化处置工作实施方案》。  3.制定《铁西区2020年秋冬季秸秆禁烧巡查工作实施方案》。成立秸秆巡查小队，开展秸秆禁烧专项巡查。  4.加强宣传引导，建立台账，量化秸秆去向，全力推进秸秆离田工作。 | 1. 按照市相关部门要求铁西区2020年秸秆秸秆“五化”利用量6.47万吨，秸秆总量7.523万吨，五化利用率已达到86.27%。   2、铁西区于2020年11月16日制定下发了《铁西区2020年农作物秸秆全量化处置工作实施方案》。  3、铁西区于2020年11月制定《铁西区2020年秋冬季秸秆禁烧巡查工作实施方案》。成立秸秆巡查小队，开展秸秆禁烧专项巡查。  4、在铁西区平西乡宣传秸秆禁烧工作，填写秸秆去向调查表，制定下发 《铁西区2020年农作物秸秆全量化处置工作实施方案》推进秸秆离田工作。 |