- 铁西区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改

- 任务（序号二）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 一些地方对生态环境保护工作不是真重视，推进工作敷衍应对。 | 始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，通过强化工作考核，严肃责任追究，提升履行生态环境保护责任的自觉性和主动性，强化各级党委、政府和部门责任，健全生态环境保护工作机制，确保生态环境保护法律法规、政策制度、标准措施执行到位，确保生态环境保护各项目标任务落实到位，确保突出生态环境问题整改到位。 | 1.区委区政府召开会议，研究部署提高认识，转变工作作风相关内容，牢固树立立党为公、执政为民的理念。 2.形成党政主导、多方协调、推动整改的工作格局，厘清各部门权责范围，细化整改方案，分解生态环境保护目标任务及责任，明确组织实施、政策举措、资金投入、督导检查等保障措施，强力推动各项生态环境保护工作落到实处。 3.印发《四平市铁西区人民政府工作规则》，进一步规范公文报送工作。 | 1、2022年6月14日，铁西区委2022年第8次常委（扩大）会议上审议环保相关问题并进行部署。 2、2022年8月19日，制定下发《铁西区贯彻落实第二轮中央环保督察报告整改方案》，方案分解生态环境保护目标责任，明确问题所涉部门的主体责任和整改措施。同时，铁西区对2020至2022年环保专项资金使用情况进行调阅。为保障各级环保督察问题得到彻底整改铁西区组成检查组对各级环保督察的问题进行专项督察。 3、2022年4月25日，铁西区制定下发《四平市铁西区人民政府工作规定》，进一步规范公文报送工作。 |